## 依頼内容
依頼内容
10/13（月）～10/24（金）の厦門出張で日本メンバーが詳細設計・TCSの受入作業を行う関係で、厦門メンバー側で詳細設計書(MD)の作成お願いしたいです。
・ | 依頼シートは受入作業時もチェックシートとして使おうと考えているため、
「厦門依頼（SP）」「厦門依頼（画面・バッチ）」シートに各一覧があるため、作成する際は「作成者」「作成未／完」「作成完了日」欄の記載をお願いしたいです。
※厦門メンバーの方が詳しいかもしれませんが、サンプルも置いておきます。
| フォルダ： | 厦門_詳細設計書作成依頼
| ファイル： | 【sample】LDAS0302_詳細設計_Valid／例外伝票起票日チェック.md
【基本設計書リンク】
| SP： | SP
| 画面： | 画面
| バッチ： | バッチ
納期：10/10(金）～17:30迄
【成果物格納先】
| SP： | LDY 共通部品
| 画面： | IC | ※対象頭から始まるフォルダへいれてください
| バッチ： | IC | ※対象頭から始まるフォルダへいれてください

## 厦門依頼(SP)
SP厦門依頼
No. | 【GIMAC】 プログラムID | 【NEXT】 プログラムID | 【PYMAC】 プログラムID | プログラム名称 | 担当 | 基本設計時 開発ランク | 詳細設計書(MD) | [5 empty] | TCS作成 | [5 empty] | チェックポイント |  | 備考
[7 empty] | 作成者 | 作成未/完 | 作成完了日 | チェック担当 | チェック未/完 | チェック完了日 | 作成者 | 作成未/完 | 作成完了日 | チェック担当 | チェック未/完 | チェック完了日 | 処理内容 | TBL
0 | LDAS0000 | LDAS0000 | ld0sl0000 | 例 | 例 | 4_Low | （担当者） | 完 | 2025-10-12 | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | NEXTではOOの処理が使われていないが、PYMACではOOの処理がある | ld_trn_picking_dtl：PYMAC 有 ：NEXT 無
1 | LDAS0300 | LDAS3010 | ld0sl3010 | Valid／品目妥当性チェック | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | PYMAC3：auto_freeze_pri と関連 flag チェックがある NEXT: auto_freeze_pri と関連 flag チェックが削除 PYMAC3: item_class = A/M/K チェックがある NEXT: 对item_class = M/K チェックがある | PYMAC3有: com_orgmast_su、 ic_ctrl | 自動凍結サインチェックは廃止
2 | LDAS0301 | LCBS3020 | ld0sl3020 | Valid／オーダー登録日付チェック | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | PYMAC3：auto_freeze_pri と関連 flag チェックがある NEXT: auto_freeze_pri と関連 flag チェックが削除 | NEXT有: lc_mst_calendar_sum、ld_mst_slip_date、lz_function_parameter、la_itemmast | 自動凍結サイン削除
3 | LDAS0313 | LCBS3111 | ld0sl3111 | Valid／オーダー登録 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | PYMAC3：auto_freeze_pri と関連 flag チェックがある NEXT: auto_freeze_pri と関連 flag チェックが削除 |  | 担当者、登録月、入力端末番号 ラインNo削除
4 | LDAS0314 | LCBS3113 | ld0sl3113 | Valid／オーダー削除 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | PYMAC3：引数.a_check_idがある NEXT：ic_trn_orderのinspection_qtyに対するチェックの増加 | PYMAC3有： ic_so_order, ic_do_order | 入力端末番号廃止
5 | LDAS0318 | LCBS3211 | ld0sl3211 | Valid／独立所要量登録 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | PYMAC3：引数.a_check_idがある | NEXT有： lc_system_parameter lc_mst_calendar_sum ld_mst_slip_date lz_function_parameter lc_mst_ind_user_transfer_check la_orgflat PYMAC3有： com_company_desc com_s_kgseccost ic_fix_val ic_ctrl | 入力端末番号、担当者、科目細目 削除 勘定科目コード追加
6 | LDAS0319 | LCBS3212 | ld0sl3212 | Valid／独立所要量変更(先行RD) | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | PYMAC3：引数.a_check_idがある | NEXT有： lc_mst_calendar_sum ld_mst_slip_date lc_system_parameter PYMAC3有： ic_ctrl | 入力端末番号 削除
7 | LDAS0320 | LCBS3213 | ld0sl3213 | Valid／独立所要量削除 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  |  |  | 入力端末番号 削除
8 | LDAS0328 | LCBS3711 | ld0sl3711 | Valid／Wビンオーダー登録 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | PYMAC3：引数.a_check_id、a_site_class、a_prepairedがある |  | 入力端末番号、ラインNo 削除
9 | LDAS0329 | LCBS3713 | ld0sl3713 | Valid／Ｗビンオーダー削除 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | PYMAC3：引数.a_check_id、a_site_class、a_prepairedがある |  | 入力端末番号 削除
10 | LDAS9000 | LDSS0005 | ld0slj031 | 仕損報告情報取得 | 湯浅 | 4_Low |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
11 | LDAS9001 | LDSS0011 | ld0slj070 | 未受入問合せ(複数SU指定) | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅 |  |  |  | NEXT有：ld_mst_slip_date PYMAC3有：ic_st_cntl_mst | 組織マスタの組織カテゴリーと物理名が被るため変更する必要あり
12 | LDAS9002 | LDSS0012 | ld0slj071 | 未受入問合せ(担当課／担当者指定) | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅 |  |  | PYMAC3：引数.a_airs_signがある | NEXT有： ld_mst_slip_date lc_mst_calendar_sum | 組織マスタの組織カテゴリーと物理名が被るため変更する必要あり
13 | LDAS9003 |  | ld0slj072 | 未受入問合せ(調達用) | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅 |  |  |  |  | 組織マスタの組織カテゴリーと物理名が被るため変更する必要あり
14 | LDAS9004 | LDSS0013 | ld0slj080 | 未出荷問合せ(複数SU指定) | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅 |  |  |  | NEXT有： ld_mst_slip_date lc_mst_calendar_sum | 組織マスタの組織カテゴリーと物理名が被るため変更する必要あり
15 | LDAS9005 | LDSS0014 | ld0slj081 | 未出荷問合せ(担当課／担当者指定) | 湯浅 | 4_Low |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
16 | LDAS9006 |  | ld0slj082 | 未出荷問合せ(調達用) | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
17 | LDAS9007 | LDSS0015 | ld0slj090 | 未完成問合せ(複数SU指定) | 湯浅 | 4_Low |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
18 | LDAS9008 | LDSS0016 | ld0slj091 | 未完成問合せ(担当課／担当者指定) | 湯浅 | 4_Low |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
19 | LDAS9009 | LDSS0024 | ld0slj200 | 納入遵守分析データ | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
20 | LDAS9010 | LDSS0026 | ld0slj220 | マイナス在庫抽出 | 湯浅 | 4_Low |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅 |  |  |  |  | 発注納入ファイル（lc_trn_order_delivery）は廃止
21 | LDAS9011 |  | ld0slj221 | 在庫情報抽出(組織コード) | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅 |  |  |  |  | GIMACからD構成からの抽出廃止、構成変更あり 新規追加外注SU
22 | LDYS0000 | LDPS0051 | ld0sl0000 | 稼動状況確認 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | 稼動ステータス = 'U' 稼動メッセージ= '有償支給残高 報告可能' ：PYMAC 無 ：NEXT 有 | ld_jp_st_cntl_mast(棚卸管理マスタ) ：PYMAC 無 ：NEXT 有 | GIMACでは"処理ステータス＝'E'"は廃止する
23 | LDYS0001 | LDYS0007 | ld0sl0010 | 日付編集(6桁→8桁) | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐
24 | LDYS0002 | LDYS0020 | ld0sl0020 | 員数計算 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | NEXT：品目クラスが0か1以外の時は整数で求める、品目クラス = 0,1の時は少数点五桁まで求め PYMAC：整数で求める |  | GIMAC：下記少数点は(lz)共通システムパラメータの「在庫少数点管理少数桁数」をみて少数点位置を決めているため、少数点以下5桁とは限らない
25 | LDYS0003 | LCBS4004 | ld0sl0030 | オーダー番号採番 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐
26 | LDYS0004 | LDYS0006 |  | 在庫ファイル追加 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐
27 | LDYS0005 |  | ld0sl0060 | 稼働日チェック | 鈴木祐 | 3_Middle |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐
28 | LDYS0006 | LCGS1003 | ld0sl0090 | オーダ番号(5桁→3桁) | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐
29 | LDYS0007 | LCGS1004 | ld0sl0120 | 現在工場処理日取得 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  |  |  | GIMAC：引数.処理タイプを追加した 鈴木記載 ・IC工場処理日テーブルがGIMACになって標準と2直テーブルが統合されているため、 処理タイプを記載する必要があるため注意
30 | LDYS0008 | LDYS0002 | ld0sl0160 | TP処理番号採番 | 鈴木祐 | 4_Low |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  |  |  | GIMAC:TP処理番号採番ファイルの検索条件を除去する
31 | LDYS0009 |  | ld0sl0170 | ユーザー名称取得 | 鈴木祐 | 3_Middle |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐
32 | LDYS0010 |  | ld0sl0190 | 稼働日日数差計算 | 鈴木祐 | 3_Middle |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐
33 | LDYS0011 |  | ld0sl0210 | 工場処理日設定 | 鈴木祐 | 3_Middle |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  |  |  | GIMAC：引数.処理タイプを追加した 鈴木記載 ・IC工場処理日テーブルがGIMACになって標準と2直テーブルが統合されているため、 処理タイプを記載する必要があるため注意
34 | LDYS0012 | LDYS0004 |  | 前工程在庫数計算 | 鈴木祐 | 3_Middle |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐
35 | LDYS0013 |  |  | PPオーダー番号更新 | 鈴木祐 | 3_Middle |  |  |  | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  |  |  | 鈴木記載 【新規】PPモジュールからの要望があり、追加 ・引数の品目キーよりオーダー番号を更新する ・最初に品目マスタに存在するか、存在チェックが必要
Note on T5: ・基本設計に「記載がない」、もしくは、「わからない」 NEXT、PYMACで差異がある処理 ・気になった点 等 を記載

## 厦門依頼 (画面・バッチ)
画面・バッチ厦門依頼
No. | プログラムID | プログラム名称 | 担当 | 基本設計時 開発ランク | 詳細設計書(MD) | [5 empty] | TCS作成 | [5 empty] | チェックポイント |  | 備考
[5 empty] | 作成者 | 作成未/完 | 作成完了日 | チェック担当 | チェック未/完 | チェック完了日 | 作成者 | 作成未/完 | 作成完了日 | チェック担当 | チェック未/完 | チェック完了日 | 処理内容 | TBL
0 | LDAS0000 | 例 | 例 | 4_Low | （担当者） | 完 | 2025-10-12 | 鈴木祐 | [5 empty] | 鈴木祐 |  |  | NEXTではOOの処理が使われていないが、PYMACではOOの処理がある | ld_trn_picking_dtl：PYMAC 有 ：NEXT 無
画面
1 | LDB11 | 納入遵守率集計 | 湯浅 | 2_High |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
2 | LDB12 | 納入遅延オーダー検索 | 湯浅 | 2_High |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
バッチ
3 | LDAJ0023 | 納入予実績ファイル作成 | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
4 | LDAJ0024 | 納入予実績ファイルマスデリート | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
5 | LDAJ0027 | 納入遵守率分析(データ出力) | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
6 | LDAJ0026 | 納入遅延明細データ作成 | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
7 | LDAJ0025 | 納入分析データ作成 | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
8 | LDAJ0030 | 納入遵守、納入遅延データ作成(G-Pro) | 湯浅 | 3_Middle |  |  |  | 湯浅 | [5 empty] | 湯浅
Note on R5: ・基本設計に「記載がない」、もしくは、「わからない」 NEXT、PYMACで差異がある処理 ・気になった点 等 を記載

## 納入遵守変化点
納入遵守変化点
・PYMAC-Ⅲ：納入遵守関連機能は3機能
①海外版(画面)
②国内版(G-ProにデータI/F)
③データ出力(国内のみ)
PYMAC-Ⅲ処理概要
①海外版(画面) |  | ②国内版(G-ProにデータI/F) | ③データ出力(国内のみ)
・GIMAC：以下のように変化
①、②は同じテーブルを参照
③のみ別テーブル管理
※源泉のテーブルは納入予実績に統一
GIMAC処理概要
①～③をまとめた図
各プログラムにおける変化点概要
LDAJ0023：納入予実績ファイル作成
現行：ld04lb250(納入予実績ファイル作成(日次))、ld04lb260(納入予実績ファイル作成(MRP日次))の2PGM ⇒GIMACでは統合
引数によって処理を制御
(イメージは処理区分が1の場合現行のld04lb250の処理、処理区分が2の場合現行のld04lb260の処理)
処理区分が1(日次処理)の場合もオーダー明細、独立所要量明細を検索
LDAJ0024：納入予実績ファイルマスデリート
現行：ld04lb270(納入予実績ファイル作成(月次))
納入予実績(月次)にデータ移動する処理を廃止し、納入予実績のオーダー状況の更新とマスデリートの処理のみ実施
マスデリート対象は1ヶ月経過データに変更(現行：4ヶ月経過データ)
LDAJ0025：納入分析データ作成
現行：ld04ld120(納入遵守データ作成)
独立所要量、臨時オーダーも抽出対象とする(現行：独立所要量、臨時オーダーは対象外)
LDAJ0026：納入遅延明細データ作成
現行：ld04ld110(納入遅延明細データ作成)
独立所要量、臨時オーダーも抽出対象とする(現行：独立所要量、臨時オーダーは対象外)
LDAJ0027：納入遵守率分析(データ出力)
現行：ld04ld200(納入遵守率分析)、ld04ld290(納入遵守率分析_週次)の2PGM ⇒GIMACでは統合
PGMを統合した以外は大きな変化点無し。
LDAJ0030：納入遵守、納入遅延データ作成(G-Pro)
新規
納入分析ファイル、納入遅延明細から過去3ヶ月分のデータを抽出する
ただし、独立所要量、臨時オーダーは抽出対象外
納入遵守率集計
(ld0pd230)
納品書
オーダー関係
納品書
オーダー関係履歴
納入分析
ファイル
納入遅延
明細
納入遅延オーダー照会
(ld0pd240)
G-ProへIF
臨時納入
カード
（オーダー)
オーダー明細
納入予実績
（日次）
納入予実績
（月次）
押込／短納期
データ（年次）
押込端数短納期明細データ
納入遅延
明細データ
納入遵守データ（年次）
独立所要量明細
臨時納入
カード
（独立)
在庫取引明細_当日分
臨時納入
計画データ
押込/短納期
データ(年次)
納入遵守
データ(年次)
ic_dir_obey_year
G-ProへIF
納入予実績
（日次）
納入遵守率
納入予実績
独立所要量明細
オーダー明細
在庫取引明細当日分
納入遵守率
(データ出力)
納入遅延
明細
納入分析
ファイル
データ出力で利用
納入遵守率集計
(LDB11)
納入遅延オーダー検索
(LDB12)
納入遅延
明細データ
納入遵守データ
G-ProへIF
G-ProへIF